## Hoja1
Actividades | Inicio | Duración (días) | Fin
ANÁLISIS | 2016-04-08 | 7 | 2016-04-15
DISEÑO | 2016-04-16 | 4 | 2016-04-20 | Fecha inicio | Fecha fin
IMPLEMENTACIÓN | 2016-04-21 | 34 | 2016-05-25 | 42468 | 42543
EVALUACIÓN Y PRUEBAS | 2016-05-26 | 5 | 2016-05-31
ENTREGA DEL PROYECTO | 2016-06-01 | 21 | 2016-06-22
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración (días)]